## CandyKoa-Sprint 3
Sprint 3 | Puntos/Día | Acumulados | Sprint Goal | Pts/Semana
2023-03-04 | 0 | 0 | 38
2023-03-05 | 0 | 0 | 38
2023-03-06 | 0 | 0 | 38
2023-03-07 | 2 | 2 | 38
2023-03-08 | 10 | 12 | 38
2023-03-09 | 5 | 17 | 38
2023-03-10 | 3 | 20 | 38 | 20
2023-03-11 | 0 | 20 | 38
2023-03-12 | 0 | 20 | 38
2023-03-13 | 4 | 24 | 38
2023-03-14 | 0 | 24 | 38
2023-03-15 | 9 | 33 | 38
2023-03-16 | 0 | 33 | 38
2023-03-17 | 10 | 43 | 38 | 23
Totales
Sprint Goal | 38
Pts. Totales | 43
Pts. desarrollo | 33
Pts. Spike | 10
Miembros | 5
Pts/Miembro | 8.6

## CandyKoa-Sprint 4
Sprint 4 | Puntos/Día | Acumulados | Sprint Goal | Pts/Semana
2023-03-18 | 0 | 0 | 31
2023-03-19 | 0 | 0 | 31
2023-03-20 | 0 | 0 | 31
2023-03-21 | 0 | 0 | 31
2023-03-22 | 0 | 0 | 31
2023-03-23 | 0 | 0 | 31
2023-03-24 | 9 | 9 | 31 | 9
2023-03-25 | 2 | 11 | 31
2023-03-26 | 0 | 11 | 31
2023-03-27 | 0 | 11 | 31
2023-03-28 | 3 | 14 | 31
2023-03-29 | 0 | 14 | 31
2023-03-30 | 0 | 14 | 31
2023-03-31 | 0 | 14 | 31 | 5
2023-04-01 | 0 | 14 | 31
2023-04-02 | 0 | 14 | 31
2023-04-03 | 0 | 14 | 31
2023-04-04 | 10 | 24 | 31
2023-04-05 | 0 | 24 | 31
2023-04-06 | 0 | 24 | 31
2023-04-07 | 7 | 31 | 31 | 17
Totales
Sprint Goal | 31
Pts. Totales | 31
Pts. desarrollo | 21
Pts. Spike | 10
Miembros | 5
Pts/Miembro | 6.2

## CandyKoa-Sprint 5
Sprint 5 | Puntos/Día | Acumulados | Sprint Goal | Pts/Semana
2023-04-08 | 0 | 0 | 33
2023-04-09 | 0 | 0 | 33
2023-04-10 | 0 | 0 | 33
2023-04-11 | 0 | 0 | 33
2023-04-12 | 2 | 2 | 33
2023-04-13 | 0 | 2 | 33
2023-04-14 | 0 | 2 | 33 | 2
2023-04-15 | 6 | 8 | 33
2023-04-16 | 0 | 8 | 33
2023-04-17 | 2 | 10 | 33
2023-04-18 | 3 | 13 | 33
2023-04-19 | 14 | 27 | 33
2023-04-20 | 1 | 28 | 33
2023-04-21 | 5 | 33 | 33 | 31
Totales
Sprint Goal | 33
Pts. Totales | 33
Pts. desarrollo | 33
Pts. Spike | 0
Miembros | 5
Pts/Miembro | 6.6

## Burndown CandyKoa
Release | Fecha fin | Sprint | Estimado | Compromiso | Velocidad | % Conseguido | Total Release | Suma Realizado | Burndown Ajustado | Burndown Real | Burndown Real Previsión | % Avance Prev | % Avance Real | % Avance Real Previsión
|  | 0 | [6 empty] | 100 | 100 |  | 0% | 0%
Release 1 | 2023-03-17 | 1.3 | 33 | 39 | 44 | 112.8% | 100 | 44 | 67 | 56 | 56 | 33% | 44% | 44%
| 2023-04-07 | 1.4 | 33 |  |  |  |  | 44 | 34 |  | 23 | 66% |  | 77%
| 2023-04-21 | 1.5 | 34 |  |  |  |  | 44 | 0 |  | -11 | 100% |  | 111%